## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El aplicativo debe permitir iniciar sesión como Administrador | Acceder al sistema como Administardor | Permitir el ingreso a todos los paneles del sistema | Administrador | Creacion del formulario de ingreso al sistema, (convalidacion de los campos) | Christian Ortiz, Ariel Pérez | 6 | 2023-06-07 | Alta | No iniciado | Mostrar al Usuario: Usuario correcto, contraseña correcta/ Usuario incorrecto, contraseña incorrecta/ Usuario existente o inexistente. |  | Ingreso del Administrador al sistema
REQ002 | El aplicativo debe validar las credenciales de acceso | validar credenciales de acceso de administrador o colaboradores | indicar al usuario administrador o colaborador si esta ingresando los datos de manera correcta o no | Administrador y colaboradores | con ciclos de control IF en el codigo fuente | Ariel Pérez | 1 | 2023-06-07 |  |  | Mostrar al Usuario: Usuario correcto, contraseña correcta/ Usuario incorrecto, contraseña incorrecta/ Usuario existente o inexistente. |  | Validación ce credenciales
REQ003 | El aplicativo debe permitir crear nuevas credenciales de usuario para un determinado tipo de colaborador | crear usuarios con permisos necesarios para visualizar y administrar los recursos dependiendo su rol. | Limitar el acceso a los colaboradores y responder a alguna estructura organizacional | Administrador | Implementar dentro del sistema del administrador opciones de asignacion de roles | Christian Ortiz, Ariel Pérez | 8 | 2023-06-23 | Alta | No iniciado | Mostrar al administrador: colaborado agregado con exito (Mostrar Datos) / Faltan datos para el registro |  | Ingreso de nuevos colaboradores al sistema
REQ004 | Los colabordores de tipo 1 van a poder ingresar los datos de los procesos que se van efectuando. | Permitir a los colaboradores de tipo 1 mejorar el tiempo de ingreso y consulta de datos | Mejorar la gestion de grandes cantidades de materia prima entrante y saliente. | colaborador tipo 1 | adicionar, restar nuevas cantidades de materia prima/producto prima dentro del sistema. | Christian Ortiz, Joyce Castro | 4 | 2023-07-07 | Alta | No iniciado | moststrar mensaje: la operacion fue exitosa. |  | gestion y operacion de existencias relacionadas a materia prima y producto
REQ005 | El aplicativo debe permitir generar reportes relacionados a la entrada y salida de productos//materia prima | Informar al administrador de el ingreso o salida de productos y materia prima | Dar un aviso al administrador sobre lo que esta sucediendo | Administrador | Descarga de el archivo en pdf de manera directa a la maquina del administrador | Christian Ortiz, Joyce Castro | 8 | 2023-07-21 | Alta | No iniciado | visualizacion de archivos descargados por medio de una interfaz |  | Generacion de reportes.
REQ006 | Los colaboradores tipo 2 deben poder realizar consultas de existencias relacionadas a materia prima o producto | informar a los colaboradores las existencias de materia prima/producto | Optimizar tiempo de conteo relacionado a materias primas y productos | Colaboradores | consultas directas de bases de datos | Christian Ortiz | 6 | 2023-08-04 |  |  | visualizacion de materias primas existentes en una interfaz |  | Consulta de materias primas
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | colaborador tipo 1 |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Christian Ortiz, Joyce Castro
| QUE | Permitir a los colaboradores de tipo 1 mejorar el tiempo de ingreso y consulta de datos |  | PARA QUE | Mejorar la gestion de grandes cantidades de materia prima entrante y saliente. |  | COMO | adicionar, restar nuevas cantidades de materia prima/producto prima dentro del sistema.
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | moststrar mensaje: la operacion fue exitosa. |  |  | COMENTARIOS | 0