## Hoja1
Cronograma del proyecto de metodologias del desarrollo se softwarre
| Duracion | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % Completo | Asignado a | Estado | Comentarios
Proyecto para gestion de materias primas | 123 dias | mier 03/05/23 | vie 01/09/23
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO
Presentacion del proyecto disponible | 1 días | mié 08/05/23 | mié 08/05/23 | 100% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | Completado | Presentacion en equipo
Confirmacion del Proyecto | 1 días | vie 12/05/23 | vie 12/05/23 | 100% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | Completado
Analisis de primera reunion
Elaboracion de la informacion y el planteamiento | 1 días | lun15/05/23 | lun 15/05/23 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado | Realizacion de manera presencial en las horas de clase
Elaboracion de los objetivos y el alcance | 1 días | vie 19/05/23 | vie 19/05/23 | 100% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | Completado
Elaboracion de la historia de usuario | 1 días | lun 22/05/23 | lun 22/05/23 | 100% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | Completado
Elaboracion de Matriz marco de trabajo | 1 días | mier 24/05/23 | mier 24/05/23 | 100% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | Completado
Primera revision | 1 días | sab 27/05/23 | sab 27/05/23 |  | Jenny A Ruiz R | Completado
Revision del Perfil del Proyecto | 1 dias | sab 27/05/23 | sab 27/05/23 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado | Revisión de forma virtual
Analisis de segunda reunion | 1 dias | Dom 28/05/23 | Dom 28/05/23 | 100% |  | Completado | aprobacion de objetivos y requisitos por parte del cliente
Revision y correccion del perfil | 1 dias | dom 28/05/23 | dom 28/05/23 | 100% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | Completado
Segunda revisión |  |  |  |  | Jenny A Ruiz R | Completado
ETAPA DE REQUISITOS |  |  |  |  | Jenny A Ruiz R | Completado
Elaboracion de presentación para defensa del perfil de proyecto | 1 dias | Lun 29/05/2023 | Lun 29/05/2023 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado | Presentacion de requisitos levantados
Defensa del proyecto, requisitos aprobados | 1 dias | Lun 29/05/2023 | Lun 29/05/2023 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO | 3 dias | Mier 31/05/2023 | lun 02/06/2023 | 100% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | Completado
Elaboracion el backlog | 1 dias | sab 03/06/2023 | sab 03/06/2023 | 100% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | Completado
Sprint 0
Creacion del codigo | 7 dias | sab 03/06/2023 | vie 09/06/2023 | 100% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | Completado | Desarrollo del aplicativo, REQ001, REQ002
revisión | 1 dias | vie 09/06/2023 | vie 09/06/2023 | 100% | Jenny A Ruiz. R | Completado
Sprint 1
Elaboracion historia de usuario | 4 dias | lun 12/06/2023 | vie 16/06/2023 | 100% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | Completado | Desarrollo del aplicativo, REQ003
Elaboracion el backlog | 3 dias | vie 16/06/2023 | lun 19/06/2023 | 100% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | Completado
Creacion del codigo | 7 dias | lun 19/06/2023 | dom 25/06/2023 | 100% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | Completado
revisión | 1 dias | lun 26/06/2023 | lun 26/06/2023 | 100% | Jenny A Ruiz. R | Completado
Desarrollo de pruebas; caja blanca | 4 dias | lun 26/06/2023 | vie 30/06/2023 | 100% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | Completado | Pruebas de software
Desarrollo de pruebas; caja negra | 3 dias | vie 30/06/2023 | dom 02/07/2023 | 100% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | Completado
Sprint 2
Elaboracion historia de usuario | 3 dias | don 02/07/2023 | mier 05/07/2023 | 100% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | Completado | Desarrollo del aplicativo, REQ004
Elaboracion el backlog | 4 dias | jue 06/07/2023 | sab 09/07/2023 | 100% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | Completado
Creacion del codigo | 14 dias | lun 10/07/2023 | lun 24/07/2023 | 100% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | Completado
revisión | 1 dias | vie 28/07/2023 | vie 28/07/2023 | 0% | Jenny A Ruiz R | por comenzar
Sprint 3
Elaboracion historia de usuario | 3 dias | Sab 29/07/2023 | Lun 01/08/2023 | 0% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | por comenzar | Desarrollo aplicativo REQ005 Y REQ006
Elaboracion el backlog | 2 dias | Lun 01/08/2023 | Mier 03/08/2023 | 0% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | por comenzar
Creacion del codigo | 7 dias | Mier 03/08/2023 | mar 09/08/2023 | 0% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | por comenzar
revisión | 1 dias | vie 11/08/2023 | vie 11/08/2023 | 0% |  | por comenzar
ETAPAS DE PRUEBA Y DESPLIEGE
Implementacion |  |  |  | 0% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | por comenzar | Fase final, entrega del aplicativo
Pruebas |  |  |  | 0%
Ejecucion de pruebas |  |  |  | 0% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | por comenzar
Defensa del proyecto |  |  |  | 0% | Joyce Castro, Christian Ortiz, Ariel Pérez | por comenzar