## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Acceder al sistema como Administardor | Administrador | ingresar al sistema | Gestionar la informacion de los colaboradores de tipo 1 y 2 |  | Alta | Finalizado
REQ002 | Validar acceso como administrador | Administrador | ingresar al sistema | Iniciar sesión |  | Alta | Finalizado
REQ003 | Administracion de roles | Administrador | gestionar tipos de usarios | Administrar roles a cada colaborador segun corresponda |  | Alta | Finalizado
REQ004 | Notificar al administrador del ingreso o salida de recursos para la producción | Administrador | Notificar al administrador | Dar un aviso al administrador sobre lo que esta sucediendo |  | Alta | En Proceso

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Acceder al sistema como Administardor | Administrador | Ingresar usuario y contraseña | Gestionar la informacion de los colaboradores de la empresa |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | hacer la conexión con el localhost |  |  |  | Christian Ortiz |  | 2
REQ001-2 | armar las conexiones de la base de datos |  |  |  | Christian Ortiz |  | 2
REQ001-3 | hacer la interfaz para el ingreso de usuario |  |  |  | Christian Ortiz |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Validar acceso como administrador | Administrador | Validar las credenciales | Iniciar sesión como administrador |  |  | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Validar los datos de inicio de sesión con la base de datos |  |  |  | Ariel Pérez |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Administración de usuarios y permisos | Administrador | Crear usuarios | Administrar permisos |  | Media | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Creación de tabla para roles de usuario |  |  |  | Christian Ortiz |  | 2
REQ003-2 | Creación de tabla de permisos |  |  |  | Christian Ortiz |  | 2
REQ003-3 | Interfaz y menu de opciones para crear, borrar, actualizar y leer información de colaboradores |  |  |  | Christian Ortiz |  | 4
REQ003-4 | Validación de Campos |  |  |  | Christian Ortiz |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Generación de Reportes | Administrador | Notificar al adminstrador sobre la producción | Informar al administrador de el ingreso o salida de recursos |  | Media | En proceso
REQ004-1 | Creación de los botones para generar reportes |  |  |  | Ariel Pérez |  | 1
REQ004-2 | Desarrollo y mejora de la interfaz |  |  |  | Christian Ortiz |  | 10
REQ004-3 | Generación de Reportes de entrada y salida de recursos para la producción, en formato pdf, ecxel y csv. |  |  |  | Christian Ortiz |  | 3

## burdonchart
|  | Estimado | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Total de Horas
| REQ001-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
| REQ001-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| REQ001-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| REQ003-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| REQ003-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
| REQ003-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
| REQ003-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
| REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| REQ004-2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10
| REQ004-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| Horas Estimadas | 31 | 29 | 26 | 25 | 19 | 13 | 10 | 0
| Horas Estimadas Restantes | 31 | 26.5714 | 22.1429 | 17.7143 | 13.2857 | 8.8571 | 4.4286 | -7.1054e-15
Se esta trabajando con buena planificacion, cumpliendo los requisitos en un tiempo prudente
Conclusion: