## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Acceder al sistema como Administardor | Administrador | ingresar al sistema | Gestionar la informacion de los colaboradores de tipo 1 y 2 |  | Alta | En Proceso
REQ002 | Validar acceso como administrador | Administrador | ingresar al sistema | Iniciar sesión |  | Alta | En Proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Acceder al sistema como Administardor | Administrador | Ingresar usuario y contraseña | Gestionar la informacion de los colaboradores de la empresa |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | hacer la conexión con el localhost |  |  |  | Christian Ortiz |  | 2
REQ001-2 | armar las conexiones de la base de datos |  |  |  | Christian Ortiz |  | 2
REQ001-3 | hacer la interfaz para el ingreso de usuario |  |  |  | Christian Ortiz |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Validar acceso como administrador | Administrador | Validar las credenciales | iniciar sesión como administrador |  |  | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Validar los datos de inicio de sesión con la base de datos |  |  |  | Ariel Pérez |  | 1

## burdonchart
|  | Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
| REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
| REQ001-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
| REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Horas Estimadas | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0
| Horas Estimadas Restantes | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Se esta trabajando con buena planificacion, cumpliendo los requisitos en un tiempo prudente
Conclusion: